## Sheet1
部署点 | 描述 | 负责人 | 进度
linux-centos | 系统空间 | 刘湛卢 | OK
nginx | 接入服务 | 刘湛卢 | OK
fdfs | 图片存储服务 | 刘湛卢 | OK
redis | 缓存服务 | 刘湛卢 | OK
mysql | 关系数据存储 | 刘湛卢 | OK
java-env | 后台管理系统环境 | 赵志猛 | 准备部署，9.17之前部署完,并且需要把服务迁移上来
apache-php | 微信前端业务服务环境 | 赵方刚 | 准备部署，9.17之前部署完,并且需要把服务迁移上来
域名 | 业务域名 | mia/刘湛卢 | 实名认证进行中
微信公众号 | 业务微信工作号 | mia/张碧雄 | OK，需要张碧雄确认，并从现在的测试账号迁移到正式账号，9.17之前部署完
微信前端脚本 | 微信业务前端脚本 | 张碧雄 | 已经从测试环境拷贝到正式环境，但是需要张碧雄确认是否需要修改某些配置
服务器地址：120.76.226.47;用户名/密码：User_00/User_00
数据库:用户名/密码: deposite/Deposit@00