## 7.15之前
工作模块 | 负责人 | 内容 | 产出 | 时间
基础架构搭建 | 刘湛卢、陈福生 | 前期框架搭建和配置， 包括，数据库，fdfs，nginx等基础设施 | 测试环境、 开发环境 | 7.15
文档 | 刘湛卢、其它所有人 | 需求设计、架构设计、数据库设计、接口设计 | 文档 | 7.15
移动前端部分 | 张碧雄 | 移动端原型设计、交互设计 | 文档 | 7.15
入驻、账号管理 | 赵方刚、张碧雄、刘湛卢、赵志猛 | 包括各账号的生成的逻辑、原型设计 | 文档 | 7.15
指纹签到 | 赵志猛、陈福生、刘湛卢 | 接口定义、业务逻辑定义 | 文档 | 7.15
孩子信息模块 | 赵方刚、刘湛卢、张碧雄 | 信息发布和拉取的原型设计、接口设计、交互定义 | 文档 | 7.15
广告模块 | 赵方刚、张碧雄、刘湛卢 | 广告发布和广告展示原型设计、接口设计、交互定义 | 文档
评分模块 | 赵方刚、张碧雄 | 评分执行的交互流程和接口设计以及原型设计 | 文档
后台管理 | 赵志猛、刘湛卢 | 数据展示方式、顾问业务逻辑 | 文档
计费模块 | 赵方刚、刘湛卢 | 业务逻辑不是特别清晰 | 文档
资源协调 | 陈福生
备注： 文档详细程度不做硬性要求，但是相关开发人一定要知道要做什么，该怎么做，和最终做出的东西是否和之前预想是否一致。我们先不用考虑太多过于优化和通用化的东西，以就事论事，1：1的做就好了。原则是怎么做效率高，怎么做简单能用就怎么做。所有优化、通用化、超技术化的东西，我们到后面整个做完一轮之后再来考虑。

## 7.15-8.15
工作模块 | 子功能 | 负责人 | 内容 | 产出 | 时间
文档 | 文档 | 所有人 | 需求设计、架构设计、数据库设计、接口设计（文档修正补充） | 文档 | 8.15
入驻、账号管理 | 入驻 | 管理端： 赵志猛 微信前端： 无 微信后台： 无 | 顾问使用后台管理系统生成包括托管机构和第三方机构账号，并且对资料进行审核，以及百度打点的处理 | 后台管理系统的代码 | 7.31
| 托管机构账号登录 | 管理端： 赵志猛 微信前端： 张碧雄 微信后台： 赵方刚 | 管理端生成的账号，在微信端登录，首次登录时会绑定手机号码，主要用来添加老师和发布广告（后面做）； 管理端能够浏览机构列表 | 微信前端代码； api服务代码； 后台管理系统的代码
| 老师账号生成与登录 | 管理端： 赵志猛 微信前端： 张碧雄 微信后台： 赵方刚 | 托管机构账号在微信端登录后可以添加老师，此时微信端生成老师账号， 老师端通过该账号和密码绑定微信，并且绑定手机号码，以后用来发布信息， 管理端从机构列表的单项链接中看到该机构添加过的所有老师的列表，管理端能够单独查询展示老师列表。 | 微信前端代码； api服务代码； 后台管理系统的代码
| 家长账号生成与登录 | 管理端： 赵志猛 微信前端： 张碧雄 微信后台： 赵方刚 | 家长微信关注公众号以后，自由绑定手机号码生成账号，并且通过手机号码进行登录，可以用来添加和浏览孩子信息。 管理端可以列表展示和查询家长列表，以及家长所添加的孩子列表 | 微信前端代码； api服务代码； 后台管理系统的代码
| 孩子账号生成 | 管理端： 赵志猛 微信前端： 张碧雄 微信后台： 赵方刚 | 孩子账号由家长端添加孩子时生成，并且绑定孩子和家长的关系， 管理端可以对孩子进行查询。 | 微信前端代码； api服务代码； 后台管理系统的代码
| 登录态存储 | 管理端： 无 微信前端： 无 微信后台： 刘湛卢、赵方刚 | 登录态存储主要用于微信前端登录时的状态保持，该保持主要是临时状态保存，数据并不需要完全可靠落地，因此以内存方式保存。保存方案使用redis。主要提供给api接口服务使用。 | 搭建、使用、培训文档； api服务代码； | 7.24
信息发布 | 老师发布 | 管理端： 赵志猛 微信前端： 张碧雄 微信后台： 赵方刚 | 老师在微信端登录以后，发布托管机构的在园情况 管理端可以查询到老师的发布列表（*） | 微信前端代码； api服务代码； 后台管理系统的代码（*） | 8.8
| 家长查看 | 管理端： 无 微信前端： 张碧雄 微信后台： 赵方刚 | 家长端可以在主页面（入口页面）拉取到孩子信息。并以合适的方式展示 | 微信前端代码； api服务代码；
指纹模块 | 指纹机 | 陈福生 | 指纹机实体的跟进 | 开发测试指纹机实体 | 8.8
| 指纹注册 | 管理端： 赵志猛 微信前端： 无 微信后台： 无 指纹机端：赵志猛、刘湛卢 | 指纹机本身注册到机构（指纹机和机构的绑定) 管理端浏览某机构的指纹机列表以及浏览指纹机的所有列表 | 指纹机模块代码； 后台管理系统代码； | 8.15
| 打卡上报 | 管理端： 赵志猛 微信前端： 无 微信后台： 无 指纹机端：赵志猛、刘湛卢 | 打卡信息的上报，管理段查询指定指纹机或 指定机构或指定孩子的打卡信息列表 | 指纹机模块代码； 后台管理系统代码；
| 状态上报 | 管理端： 赵志猛 微信前端： 无 微信后台： 无 指纹机端：赵志猛、刘湛卢 | 指纹机定期上报状态信息（暂定5分钟、可配置） 管理段可浏览指定指纹机或指定机构的指纹机状态信息 | 指纹机模块代码； 后台管理系统代码；
资源 | 服务器系统资源 | 刘湛卢、陈福生 | 生产服务器选配方案，申请方案，使用方案 | 文档、服务器资源 | 8.15
| 微信账号资源 | 张碧雄、陈福生 | 微信号选号方案、申请方案 | 文档、微信账号
| 商务资源 | 陈福生 | 商务资源规划
| 业务推动 | 陈福生、刘湛卢、张碧雄 | 业务会议组织，以及和需求方业务商讨和沟通 | 文档

## 9.1-10.7
工作模块 | 负责人 | 内容 | 产出 | 时间
文档 | 刘湛卢 | 新模块的需求设计、架构设计、数据库设计、接口设计（文档修正补充） |  | 9.4
指纹机模块 | 设计：刘湛卢 | 后端接口设计，数据库设计与变更 |  | 9.1
| 微信前端：张碧雄 | 微信家长端孩子打卡信息的展示 |  | 9.4
| 微信后台：赵方刚 | 打卡信息拉取接口， |  | 9.4
| 指纹后台服务：赵方刚 | 指纹机设置接口， 学生指纹注册接口， 设置信息拉取接口， 学生指纹信息拉取接口， 打卡上报接口， 状态上报接口 |  | 9.11
| 指纹机：赵志猛 | 指纹机app，实现系统设置，学生注册，打卡上报，状态上报 |  | 9.17
| 管理端：赵志猛 | 根据时间查询打卡信息和状态信息， 指定学生名查询打卡记录， 需展示相对应的家长名， 根据机构查指纹机的状态 |  | 9.17
广告模块 | 微信前端：张碧雄 | 广告发布，广告展示，广告搜索 |  | 9.18
| 微信后台：赵方刚 | 发布接口（内含计费控制），检索接口（内含计费控制） |  | 9.18
| 管理端：赵志猛 | 后台广告列表显示 |  | 9.24
评分模块 | 微信前端：张碧雄 | 在老师端和家长端分别发布评分， 家长端可以查看孩子评分， 各端可以查看机构评分和商品（广告）评分 |  | 9.25
| 微信后台：赵方刚 | 评分发布接口， 评分读取接口， |  | 9.25
| 管理端：赵志猛 | 暂无
计费模块 | 微信前端：张碧雄 | 微信支付前端展示 展示历史支付信息 |  | 10.7
| 微信后台：赵方刚 | 微信支付后台回调实现，必须要有日志， 历史支付信息读取接口 |  | 10.7
| 管理端：赵志猛 | 检索家长支付情况，条件可以是时间，家长名，孩子名等 检索广告方支付情况，条件可以是时间，机构名等。 |  | 10.7