## 7.15之前
工作模块 | 负责人 | 内容 | 产出 | 时间
基础架构搭建 | 刘湛卢、陈福生 | 前期框架搭建和配置， 包括，数据库，fdfs，nginx等基础设施 | 测试环境、 开发环境 | 7.15
文档 | 刘湛卢、其它所有人 | 需求设计、架构设计、数据库设计、接口设计 | 文档 | 7.15
移动前端部分 | 张碧雄 | 移动端原型设计、交互设计 | 文档 | 7.15
入驻、账号管理 | 赵方刚、张碧雄、刘湛卢、赵志猛 | 包括各账号的生成的逻辑、原型设计 | 文档 | 7.15
指纹签到 | 赵志猛、陈福生、刘湛卢 | 接口定义、业务逻辑定义 | 文档 | 7.15
孩子信息模块 | 赵方刚、刘湛卢、张碧雄 | 信息发布和拉取的原型设计、接口设计、交互定义 | 文档 | 7.15
广告模块 | 赵方刚、张碧雄、刘湛卢 | 广告发布和广告展示原型设计、接口设计、交互定义 | 文档
评分模块 | 赵方刚、张碧雄 | 评分执行的交互流程和接口设计以及原型设计 | 文档
后台管理 | 赵志猛、刘湛卢 | 数据展示方式、顾问业务逻辑 | 文档
计费模块 | 赵方刚、刘湛卢 | 业务逻辑不是特别清晰 | 文档
资源协调 | 陈福生
备注： 文档详细程度不做硬性要求，但是相关开发人一定要知道要做什么，该怎么做，和最终做出的东西是否和之前预想是否一致。我们先不用考虑太多过于优化和通用化的东西，以就事论事，1：1的做就好了。原则是怎么做效率高，怎么做简单能用就怎么做。所有优化、通用化、超技术化的东西，我们到后面整个做完一轮之后再来考虑。

## 7.15-8.15
工作模块 | 负责人 | 内容 | 产出 | 时间
文档 | 刘湛卢、其它所有人 | 需求设计、架构设计、数据库设计、接口设计（文档修正补充） | 文档 | 8.15
移动前端部分 | 张碧雄 | 移动端原型设计、交互设计（文档修正补充） | 文档 | 8.15
入驻、账号管理 | 赵方刚、张碧雄、刘湛卢 | 功能开发测试 | 代码、测试结果 | 8.15
指纹签到 | 赵志猛、陈福生、刘湛卢 | 功能开发测试 | 代码、测试结果 | 8.15
孩子信息模块 | 赵方刚、刘湛卢、张碧雄 | 功能开发测试 | 代码、测试结果 | 8.15
广告模块 | 赵方刚、张碧雄、刘湛卢 | 广告发布和广告展示原型设计、接口设计、交互定义 | 文档 | 9.1
评分模块 | 赵方刚、张碧雄 | 评分执行的交互流程和接口设计以及原型设计 | 文档 | 9.1
后台管理 | 赵志猛、刘湛卢 | 数据展示方式、顾问业务逻辑 | 文档 | 9.1
计费模块 | 赵方刚、刘湛卢 | 业务逻辑不是特别清晰 | 文档
资源协调 | 陈福生

## 8.15-9.1
工作模块 | 负责人 | 内容 | 产出 | 时间
文档 | 刘湛卢、其它所有人 | 需求设计、架构设计、数据库设计、接口设计（文档修正补充） | 文档 | 9.1
移动前端部分 | 张碧雄 | 移动端原型设计、交互设计（文档修正补充） | 文档 | 9.1
广告模块 | 赵方刚、张碧雄、刘湛卢 | 广告发布和广告展示原型设计、接口设计、交互定义 | 文档 | 9.1
评分模块 | 赵方刚、张碧雄 | 评分执行的交互流程和接口设计以及原型设计 | 文档 | 9.1
后台管理 | 赵志猛、刘湛卢 | 数据展示方式、顾问业务逻辑 | 文档 | 9.1
计费模块 | 赵方刚、刘湛卢 | 业务逻辑不是特别清晰 | 文档 | 9.1
资源协调 | 陈福生